## ACC 3
Month | Manpower deployed | Erection tonnage | Cumulative erection
Mar’25 | 15 | 0 | 0
Apr’25 | 70 | 112 | 112
May’25 | 230 | 467 | 579
Jun’25 | 340 | 1228 | 1815
Jul'25 | 320 | 873 | 2688
Aug'25 | 250 | 805 | 3493
Sep'25 | 281 | 1122 | 4615
Oct'25 | 297 | 736 | 5351

## Milestone
Milestone | Target
Boiler DHT | 17.08.26 - Completed
Boiler NDHT | 15.10.26/25.10.26/18.11.26
TG Box up | 31.08.26/30.09.26/31.10.26
TG Oil Flushing completion | 31.10.26/25.11.26/10.12.27
Boiler Light up | 25.10.26/05.12.26/25.12.27
Steam Blowing Completion | 30.11.26/31.12.26/15.01.27
Sync | 25.01.27/31.01.27/26.02.27
Full Load | 20.02.27/10.03.27
Trial Operation | 25.02.27/15.03.27

## Civil foundations
Cable rack | Completed / Total Foundations | Last Commitments
RHS CER to ESP | 10 / 12 Foundations | FD/ID/PA 3B cable route-30.06.26/15.07.26/30.07.26/10.08.26/31.08.26/10.09.26/20.09.26/30.09.26/25.10.26
LHS CER to ESP | 5 / 7 Foundations | ID3A cable route-30.06.26/15.07.26/30.07.26/14.08.26/05.09.26/20.09.26/30.09.26/20.10.26 (last one after centre section removal)
CER to Boiler | Completed | FD3A/PA3A cable route-30.06.26/15.07.26/30.07.26/14.08.26/05.09.26/20.09.26
ESP to ESP Control Room (LHS) – Electromech/RVPR | 3/8 Foundations | ESP CR to ESP cablings-30.07.26/20.08.26/10.09.26/15.09.26/30.09.26/31.10.26
ESP to ESP Control Room (RHS) - RVPR | Completed | ESP CR to ESP cablings – 30.07.26/14.08.26/31.08.26/10.09.26/25.09.26
FD-3A | In Progress | 30.08.26/30.09.26/15.10.26/30.10.26
PA 3A | Completed | 10.08.26/31.08.26/10.09.26/24.09.26
BA Int Silo | Completed | 30.08.26/05.09.26/25.09.26/30.09.26
BA Hopper foundation | Completed

## Capex
Description | Fig in crs | Percentage
RE | 1448.3 | 100%
Capex till Sep end | 573.82 | 39.62%

## Manpower
Agency | Required Manpower | Available Manpower | Shortfall
Texcel- Boiler | 1200 | 792 | 408
Texcel – Piping works | 400 | 227 | 173
A K Singhania | 400 | 257 | 143
Navnirman | 400 | 301 | 99
M/s Sriram - Electrical | 250 | 199 | 51
M/s Sriram - C&I | 100 | 76 | 24
M/s Aplha - TG | 100 | 69 | 31
Total | 2850 | 1921 | 929

## Chimney
10-11-26
15-12-26

## Boiler duct status
SL NO | PGMA | CIRCUIT | TOTAL MODULE | PRE ASSY | BAL. ASSY | ERECTION | BAL.ERN | SEP-ERN | OCT-ERN | NOV-ERN | DEC-ERN
1 | 48 012 | FD TO APH | 26 | 14 | 12 | 13 | 13
2 | 48-018 | FD-SCAPH TO APH | 12 | 6 | 6 | 5 | 7
2 | 48-112 | PA TO APH | 36 | 18 | 18 | 13 | 23
3 | 48 142 | TEMPERING DUCT | 104 | 29 | 75 | 26 | 78
4 | 48-202 | HOT SA PART 2 | 32 | 31 | 1 | 30 | 2
5 | 48-208 | HOT SA PART 1 | 20 | 17 | 3 | 17 | 3
6 | 18-212 | WIND BOX | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
7 | 48 222 | APH TO HOT PA | 22 | 11 | 11 | 7 | 15
8 | 48-232 | HOT PA TO BUS | 22 | 0 | 22 | 0 | 22
9 | 48-262 | SOFA | 111 | 0 | 111 | 0 | 111
10 | 48 382 | ECO | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
11 | 48 386 | TOGGLE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 48-388 | SCR TO APH | 30 | 13 | 17 | 13 | 17
13 | 48-432 | APH TO BOF | 38 | 6 | 32 | 6 | 32
14 | 48-462 | BOF TO ESP INLET | 75 | 12 | 63 | 12 | 63
15 | 48-482 | ESP OUTLET | 72 | 24 | 48 | 20 | 52
16 | 48-485 | ID INLET DUCT | 8 | 8 | 0 | 8 | 0
17 | 8-492/49 | ID OUT LET TO FGD | 19 | 5 | 14 | 3 | 16
19 | 48-496 | TIATANIUM DUCT | 6 | 1 | 5 | 0 | 6
20 | 48 662 | MILL DUCT | 111 | 20 | 91 | 0 | 111
|  | TOTAL MODULE | 762 | 226 | 536 | 184 | 578
|  | % OF WORK COMPLETION |  | 29.65879 | 70.34121 | 24.147 | 75.853
ch

## Electrical
S. NO. | MOTOR ID | Total | NAME PLATE RATING | VOLTAGE LEVEL -KV | Board charging date | Motor trial dates | Foundation completed | Erected | Commissioned
1 | MDBFP | 1 | 14600 KW | 11 | Charged | 25.10.26 (Readiness for trial) | 1 | 1 | 0
2 | ID FAN | 2 | 14425 KW | 11 | 15.10.26/25.10.26 | 25.10.26/30.11.26 | 2 | 2 | 0
3 | FD FAN | 2 | 2800 KW | 11 | 15.10.26/25.10.26 | 30.09.26/10.10.26/25.10.26 | 1 | 1 | 0
4 | PA FAN | 2 | 4825 KW | 11 | 15.10.26/25.10.26 | 30.09.26/10.10.26/30.10.26 | 2 | 1 | 0
5 | CEP | 3 | 1550 KW | 11 |  |  | 3 | 0 | 0
| 11 KV Drives |  |  |  | 0/10 motor trial done till date
6 | MILLS | 9 | 807 KW | 3.3 |  |  | 9 | 9 | 0
7 | BRCW PUMP | 1 | 930 KW | 3.3 | 25.09.26/10.10.26/20.10.26/04.11.26 | 05.10.26/20.10.26/25.10.26/20.11.26 | 9 | 9 | 0
8 | ECW PUMP (TG) | 3 | 200 KW | 3.3 | 10.10.26/20.10.26/04.11.26 | 10.10.26/15.10.26/25.10.26/10.11.26 | 3 | 3 | 0
9 | ACW PUMP | 3 | 400 KW | 3.3 | BOP Board | 15.09.26/25.09.26/05.10.26/15.10.26 | 3 | 3 | 1
10 | HOGGING PUMP | 2 | 500 KW | 3.3 |  |  | 2 | 2 | 0
11 | ECW PUMP SG | 2 | 160 KW | 3.3 | 10.10.26/20.10.26/04.11.26 | 10.10.26/15.10.26/31.10.26/20.11.26 | 2 | 2 | 0
12 | DRIP PUMP | 2 | 300 KW | 3.3 |  |  | 2 | 0 | 0
13 | VACCUM PUMP | 2 | 630 KW | 3.3 |  |  | 2 | 2 | 0
| 3.3 KV Drives |  |  |  | 0/24 motor trial done till date
14 | GT | 3 nos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | UAT | 2 nos |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
16 | UT | 2 nos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | ST | 1 no |  |  |  | 11.10.26 | 1 | 1 | 1
18 | AHP MCC3 | 2 nos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | ACC Fans | 72 nos |  |  |  |  | 72 | 27 | 0
20 | Scanner air fans | 2 nos |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
21 | Seal air fans | 2 nos |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
22 | APH | 2 nos |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
23 | ESP Fields | 120 nos |  |  |  |  | 120 | 120 | 0
24 | ESP CR transformer | 10 nos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | ACC transformer | 11 nos |  |  |  |  | 10 | 4 | 0